| ГЛАВА Старошаймурзинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан | Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Шәйморза авыл җирлеге БАШЛЫГЫ |
| --- | --- |

422460,  Республика  Татарстан,  Дрожжановский  район,  село  Старое  Шаймурзино, улица  Ленина,  дом  63,

тел/факс: (8-275)  34-4-72,  34-4-44,  34-3-47.

Постановление                                                                                                              Карар

«18» марта 2011г. 		                                                                                                                                        № 3

«Об утверждении плана основных

мероприятий Старошаймурзинского сельского

поселения Дрожжановского муниципального

района Республики Татарстан в области

гражданской обороны, предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах на 2011од»

В соответствии с приказом Премьер-министра Республики Татарстан - Руководителя гражданской обороны Республики Татарстан от 13 мая 2008 года № 9 «О разработке плана основных мероприятий Республики Татарстан в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 год» и целях дальнейшего повышения уровня подготовки органов управления, сил и средств гражданской обороны и Дрожжановского районного  звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области     защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и   техногенного характера.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - План основных мероприятий Старошаймурзинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района по     вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций,         обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 год;

- Рекомендовать   руководителям гражданской обороны отделения  ООО «Шайморза», МОУ «Старошаймурзинская средняя общеобразовательная школа», МОУ  «Мало-Шаймурзинская начальная школа», МУК «Старошаймурзинский СДК» Старошаймурзинского сельского поселения  Дрожжановского муниципального района:

2.1. Принять меры по обеспечению выполнения настоящего плана основных мероприятий Старошаймурзинского  сельского поселения Дрожжановского муниципального района по вопросам гражданской           обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения      пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 год;

2.2. Разработать и ввести в действие в установленном порядке соответствующие планы основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2011 год;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Старошаймурзинского сельского поселения:                                     И.С.Бикчуров.

| СОГЛАСОВАНО Начальник управления МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району В.Е.Битяков «____» __________ 2011 г. |  | УТВЕРЖДЕН Постановлением Главы Старошаймурзинского сельского поселения от «18» марта 2011 г. № 3 |
| --- | --- | --- |

П Л А Н

основных мероприятий Старошаймурзинского сельского поселения

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 год

2011 г.

ЗАДАЧИ НА 2011 год

Главной задачей по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и звена ТСЧС Старошаймурзинского сельского поселения считать совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию государственной политики в области гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера для обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, стабильного социально-экономического развития, а также совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время.

Основными задачами считать:

в области гражданской обороны:

совершенствование нормативной правовой базы с учетом современных требований, направленных на формирование нового облика гражданской обороны;

дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащенности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе средствами малой механизации;

совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов гражданской обороны, а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий гражданской обороны и защиты населения;

активизацию работы по созданию в целях гражданской обороны запасов (резервов) материально-технических и иных средств;

выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;

обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защиты населения и недопущение преждевременного и неправомерного списания с учета защитных сооружений гражданской обороны;

финансирование утилизации выслужившего сроки хранения имущества гражданской обороны, а также уничтожения предметов с высокотоксичными ядовитыми веществами;

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

создание и развитие нормативно-правовой базы по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации и совершенствования деятельности аварийно-спасательных формирований;

обеспечение готовности органов управления, сил и средств звена ТСЧС Старошаймурзинского сельского поселения к реагированию на чрезвычайные ситуации, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, развитие систем информационного обеспечения;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов, достаточных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

создание страховых фондов документации на объекты повышенного риска (потенциально опасные) и объекты систем жизнеобеспечения населения;

принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности средствами коллективной защиты установленных категорий населения для защиты от чрезвычайных ситуаций;

создание и поддержание необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения;

в области обеспечения пожарной безопасности:

осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей на них, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения;

совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования противопожарной службы организации;

создание и развитие нормативно-правовой базы организации по вопросам пожарной безопасности;

в области обеспечения безопасности людей на водных объектах:

повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей на водных объектах;

повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах.

|  | Наименование мероприятий | Кто проводит |  |  | Исполнители, соисполнители |  | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выпол-нении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | июль |  |  | август |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |
| I. Мероприятия, проводимые руководством Республики Татарстан 1. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ТСЧС Республики Татарстан к действиям по предназначению а) комплексные проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рабочая поездка в Дрожжановский муниципальный район с целью оказания методической помощи в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности, контроля исполнения принятых решений КЧСПБ Республики Татарстан | ГУ МЧС России по РТ, МЧС РТ |  |  | Глава района, председатель КЧСПБ, начальник управления МЧС РТ по Дрожжанов- скому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплексная проверка Дрожжановского муниципального района по вопросам организации и хода обучения всех групп населения в области ГО и защиты от ЧС | Отдел подготовки должност-ных лиц и обучения населения |  |  | Глава района, председатель КЧСПБ, началь-ник управления МЧС РТ по Дрожжанов- скому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплексная проверка состояния вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности в звене ТСЧС Дрожжановского муниципального района | ГУ МЧС России по РТ, УГПН |  |  | Глава района, председатель КЧСПБ, началь-ник управления МЧС РТ по Дрожжанов- скому муниципальному району, ОГПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые руководством Главы, председателя КЧСПБ Дрожжановского муниципального района 1. Разработка основных планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка Плана основных мероприя-тий Дрожжановского муниципального района в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 год | председа-тель КЧСПБ района, управление МЧС РТ по Дрожжанов- скому муниципальному району |  | председатель КЧСПБ района, управление МЧС РТ по Дрожжановс- кому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Корректировка Плана гражданской обороны Дрожжановского муниципального района | управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  | до 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Корректировка Плана действий Дрожжановского муниципального района по предупреждению и ликвидации ЧС | председа-тель КЧСПБ района, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  | до 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка плана мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности установленных категорий населения и личного состава нештатных аварийно-спасательных фор-мирований медицинскими средствами индивидуальной защиты, оснащения санитарных дружин (постов) необходимым медицинским и табельным имуществом | управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району начальник медицинс-кой службы ГО района |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка плана мероприятий и постановления Главы Дрожжановского муниципального района по выполнению требований постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.08.2001г. № 555 и от 05.112004 года № 474 об обязательном обучении отдельных категорий населения навыками оказания первой медицинской помощи, в первую очередь в части обучения нештатных аварийно-спасательных формирований | управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  | начальник медицинской службы ГО района |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Корректировка плана приема, размеще-ния и первоочередного жизнеобеспе-чения эвакуируемого населения | председа-тель ЭПК |  | управление МЧС РТ по Дрожжанов- скому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Корректировка сведений по качествен-ной оценке состояния безопасного района | председа-тель ЭПК |  | управление МЧС РТ по Дрожжанов- скому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Переработка плана ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Дрожжановского муниципального района | управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  | Организации перевозки и хранения нефтепродуктов |  |  | I квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Переработка паспорта безопасности Дрожжановского муниципального района | управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  | Потенциально опасные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание, содержание и организация деятельности профессионального муни-ципального аварийно-спасательного формирования | Глава района | ДПО |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проверка организации подготовки к паводковому периоду, контроль состояния гидротехнических сооружений. ШТ с КЧСПБ района | рабочая группа КЧСПБ района, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району ОГПН | ООО «Гидросер-вис», УЭООС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фе-враль – март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение мероприятий месячника безопасности на водных объектах Дрожжановского муниципального района. ШТ с КЧСПБ района | управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району ПСО | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май- август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Оказание методической помощи муниципальным образованиям в период прохождения: весеннего паводка; опасных метеоявлений | управление МЧС РТ по Дрожжановскомумуниципальному району ПСО | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | февраль- июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Оказание методической помощи в разработке целевых программ органам местного самоуправления Дрожжановского муниципального района по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Оказание методической помощи органам местного самоуправления Дрожжановского муниципального района по выполнению нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности на воде | управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка организация выполнения мероприятий по подготовке к сезонным (летним) опасным гидрометеорологичес-ким явлениям. ШТ с КЧСПБ района | РГ КЧСПБ, управление МЧС РТ | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проверка организации подготовки к пожароопасному периоду. ШТ с КЧСПБ района | РГ КЧСПБ, управление МЧС РТ, ОГПН | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март-май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка к зимнему отопительному периоду. ШТ с КЧСПБ района | РГ КЧСПБ, управление МЧС РТ, ОГПН | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 сентя-бря – 10 октя-бря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Организация проверки готовности гидротехнических сооружений к предстоящему паводку, контроль состояния гидротехнических сооружений | управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району ОГПН, ОВД района | ООО «Гидросер-вис», УЭООС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Осуществление комплекса организа-ционных и практических мероприятий по обеспечению безопасности объектов проведения выборов | КЧСПБ района, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району ОГПН, ОВД района | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  | до 1 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Организация и осуществление комплекса организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности спортивных и других массовых мероприятий, проводимых на территории Дрожжановского муниципального района | ОГПН, КЧСПБ района, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району ОГПН, ОВД района | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  | в период проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Организация проверки готовности гидротехнических сооружений к предстоящему паводку | КЧСПБ района, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Осуществление контроля за проведением технического освидетельствования и контрольных проверок пляжей, баз отдыха, расположенных на воде | Тетюшский участок ГИМС, зональный ПСО при МЧС РТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май – август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Организация профилактической работы по вопросам безопасности на воде с населением (на телевидении, радио, газете, учебных заведениях, в средних и дошкольных заведениях) | Тетюшский участок ГИМС, зональный ПСО при МЧС РТ |  | газета «Туган як», МОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Еженедельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РЗ ТСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РЗ ТСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Корректировка частных оперативных планов: | КЧСПБ района, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | «Половодье» |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | «Лесные пожары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | «Стужа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | «Буран» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 6. | Штабная тренировка с рабочей группой КЧСПБ Дрожжановского муниципального района на тему «О мерах по предупреждению и ликвидации лесных (торфяных) пожаров на территории Дрожжановского муниципального района в 2011 году» | руководи-тель рабо-чей группы КЧСПБ рай-она, управ-ление МЧС РТ по Дрожжановскому муни-ципальному району, ПЧ-111 | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Командно-штабное учение со службами гражданской обороны Дрожжановского муниципального района на тему: «Перевод системы гражданской обороны Дрожжановского муниципального района с мирного на военное время в условиях применения противником оружия массового поражения» | руководя-щий состав ГО района, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному рай-ону, члены РЭПК | службы ГО района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Тренировки медицинских нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований службы медицины катастроф на тему: «Действия при основных видах поражений (массовая травма, радиационные поражения, отравление АХОВ, массовые инфекционные заболевания) | КЧСПБ, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району | МБУЗ «Старошаймурзинская участковая больница», «Дрожжановская ЦРБ» |  |  | по графику тренировок с медицинскими НАСФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Приведение ЗС ГО в готовность к приему укрываемых. | отдел строитель-ства и ЖКХ, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  | по графику повышения готовности ЗС ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Штабная тренировка с КЧСПБ района на тему: «Действия органов управления и объектов экономики Дрожжановского муниципального района по обеспечению бесперебойного движения на дорогах района при введении плана «Буран» | РГ КЧСПБ, Управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Учебно-методический сбор с руководящим составом ГО и звена ТСЧС Дрожжановского муниципального района по подведению итогов деятельности органов исполнительной власти по выполнению мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2010 году и постановка задач на 2011 год |  | Глава района, председа-тель КЧСПБ района, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  |  | руководящий состав ГО, начальники служб ГО, члены КЧСПБ |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка к рабочей поездке в Дрожжановский муниципальный район ГУ МЧС России по РТ, МЧС РТ с целью оказания методической помощи в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности, контроля исполнения принятых решений КЧСПБ Республики Татарстан |  | Глава района, председа-тель КЧСПБ района, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  |  | Службы ГО, руководители организаций |  |  | январь-март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка к комплексной проверке Буинского муниципального района по вопросам организации и хода обучения всех групп населения в области ГО и защиты от ЧС |  | Глава района, председа-тель КЧСПБ района, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  |  | Глава района, председатель КЧСПБ района, Управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  |  | январь-март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка к комплексной проверке состояния вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности в звене ТСЧС Дрожжановского муниципального района |  | Глава района, председа-тель КЧСПБ района, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  |  | службы ГО, |  |  | январь-март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дрожжановского л муниципального района |  | председа-тель руково-дители рабо-чих групп КЧСПБ района |  |  | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  | по плану работы КЧСПБ РТ (приложение № 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Сборы по планированию основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2011 год с должностными лицами организаций Дрожжановского муниципального района, уполномоченными решать задачи |  | начальник управления МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  |  | работник, уполномоченный для решения задач в области ГО и защиты от ЧС Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация и проведение Месячника гражданской защиты |  | Глава района, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 сентя-бря – 4 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РЗ ТСЧС |  | Глава района, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  |  | начальники служб ГО района, члены КЧС |  |  | по плану комплектования УМЦ по ГО и ЧС РТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка работников организаций, входящих в составы штатных аварийно-спасательных формирований |  | руководите-ли организа-ций района |  |  | работник, упол-номоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС Старошаймур-зинского сельского поселения, НАСФ |  |  | согласно программе подготовки НАФС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Подготовка работников организаций, не входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формирований |  | руководите-ли организа-ций района |  |  | работник, упол-номоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  | по планам подготовки работников организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Подготовка населения, не занятого в сферах производства и обслуживания |  | Глава района, УМЦ по ГО и ЧС РТ и его филиал г. Зеленодольс-ка |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  | январь – май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проведение инвентаризации имущества гражданской обороны |  | комиссия по проверке |  |  | Склад ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 августа-15 сентя-бря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Участие в сборах с районной эвакоприемной комиссией с проведением группового занятия (тренировки) по управлению эвакомероприятиями в мирное и военное время |  | председа-тель РЭК, Управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Участие в совместном совещании представителей Дрожжановского муниципального района, организаций г. Казань, эвакуирующих население в особый период в загородную зону и представителей сельских поселений, осуществляющих прием и размещение эваконаселения |  | председа-тель РЭК, Управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |
| 1. | Смотр-конкурс на лучшие защитные сооружения гражданской обороны Дрожжановского муниципального района |  | отдел строитель-ства и ЖКХ, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август – сентя-брь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в смотре-конкурсе на лучшее муниципальное образование Республики Татарстан |  | заместительГлавы района |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по ГО и ЧС объектов экономики |  | управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району, УМЦ по ГО и ЧС РТ |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Смотр-конкурс на лучший стенд «Берегите жилище от пожаров» |  | ОГПН |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 июня- 1 сен-тября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Смотр-конкурс на лучшее противопожарное состояние учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты |  | ОГПН, МУ «Отдел образова-ния, МБУЗ «Дрожжановская ЦРБ»,управ-ление соц. защиты» |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 октября-12 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация подготовки и проведения торжественных мероприятий по праздничным дням: День защитников Отечества; День пожарной охраны; День Победы; День образования гражданской обороны; День спасателя |  | Глава района, председа-тель КЧСПБ |  | управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 27. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и звена ТСЧС Дрожжановского муниципального района к действиям по предназначению а) комплексные проверки |
| 1. | Комплексные проверки по оценке состояния вопросов ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности в структурных подразделениях, подведомственных: |  | ОГПН, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному райо-ну |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан: - дом-интернат для престарелых; - управление соц. защиты населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерству здравоохранения Республики Татарстан: - МБУЗ «Дрожжановская ЦРБ»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерству образования и науки Республики Татарстан: - МУ «Отдел образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерству культуры Республики Татарстан: - МУ «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка и осуществление комплекса пожарно-профилактических мероприятий по: |  | ОГПН |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | проверке объектов с массовым пребыванием людей |  |  |  |  |  |  |  | январь-март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | подготовке населенных пунктов, объектов и жилого фонда к весенне-летнему периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | подготовке загородных оздоровительных учреждений к летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | подготовке населенных пунктов и объектов к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | подготовке театрально-зрелищных учреждений к новому сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль-октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | подготовке мест проведения новогодних мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | запрещению реализации не сертифицированных пиротехнических изделий при подготовке к проведению новогодних мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) мероприятия надзорной деятельности |
| 1. | Внезапные проверки деятельности комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций района |  | ОГПН, рабочая группа КЧСПБ района, управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному рай-ону |  | председатель КЧСПБ Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  | по плану внезапных проверок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) специальные проверки |
| 1. | Проверки работы районной системы оповещения органов управления, сил ГО и населения Дрожжановского муниципального района |  | управление МЧС РТ по Дрожжановскому муниципальному району |  | РУЭС, ОВД района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Глава Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение проверок локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах |  |  |  |  |  |  |  | по отдельному плану (приложение № 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технические |  |  |  |  |  |  |  | еженедельно в 21.00, в пятницу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | годовая с составлением акта работы системы за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III . Мероприятия, проводимые под руководством главы Старошаймурзинского сельского поселения и работника, уполномоченного на решение задач в области ГО и защиты от ЧС 1. Разработка основных планирующих и отчетных документов |  |  |  |
| 1. |  | Разработка Плана основных мероприя-тий Старошаймурзинского сельского поселения в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 год |  | Бикчуров И.С. |  |  | Хафизова Ф.А. Заббаров Т.Т. Сирукова В.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Корректировка Плана гражданской обороны Старошаймурзинского сельского поселения |  | Бикчуров И.С. |  |  | Хафизова Ф.А. Заббаров Т.Т. Заббаров И.Н. |  |  | до 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Корректировка Плана действий Старошаймурзинского сельского поселения по предупреждению и ликвидации ЧС |  | Бикчуров И.С.. |  |  | Хафизова Ф.А. Заббаров Т.Т. |  |  | до 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Корректировка сведений по качественной оценке состояния безопасного района |  | председа-тель ЭПК |  |  | работник, упол-номоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС Старошаймурзин-ского сельского поселения |  |  | до 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Корректировка плана приема, размеще-ния и первоочередного жизнеобеспе-чения эвакуируемого населения в Старошаймурзинском сельском поселении |  | председа-тель ЭПК |  |  | работник, упол-номоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС Старошаймурзин-ского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Разработка плана Старошаймурзинского сельского поселения мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности установленных категорий населения и личного состава нештатных аварийно-спасательных фор-мирований медицинскими средствами индивидуальной защиты, оснащения санитарных дружин (постов) необходимым медицинским и табельным имуществом |  | председа-тель КЧСПБ Старошаймурзинского сельского поселения |  |  | работник, упол-номоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС Старошаймурзин-ского сельского поселения |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Разработка плана мероприятий и постановления Главы Старошаймурзинского сельского поселения по выполнению требований постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.08.2001г. № 555 и от 05.112004 года № 474 об обязательном обучении отдельных категорий населения навыками оказания первой медицинской помощи, в первую очередь в части обучения нештатных аварийно-спасательных формирований |  | Бикчуров И.С. |  |  | Хафизова Ф.А. |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |
| 1. |  | Проверка организации подготовки к паводковому периоду, контроль состояния гидротехнических сооружений Старошаймурзинского сельского поселения |  | Бикчуров И.С. |  |  |  | Хафизова Ф.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фе-враль – март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка целевой программы Старошаймурзинского сельского поселения по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | председатель КЧСПБ Старошаймурзинского сельского посе-ления |  |  |  | работник, упол-номоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС Старошаймур-зинского сельского поселения |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка нормативно-правовых актов Старошаймурзинского сельского поселения в области обеспечения безопасности на воде |  | председатель КЧСПБ Старошаймурзинского сельского посе-ления |  |  |  | работник, упол-номоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС Старошаймурзинского сельского поселения |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Проведение мероприятий месячника безопасности на водных объектах Старошаймурзинского сельского поселения |  | Бикчуров И.С. |  |  |  | Хафизова Ф.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май- август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Проверка организации выполнения мероприятий по подготовке к сезонным (летним) опасным гидрометеорологичес-ким явлениям. |  | Бикчуров И.С. |  |  |  | Хафизова Ф.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Проверка организации подготовки к пожароопасному периоду. |  | Бикчуров И.С. |  |  |  | Хафизова Ф.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март-май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Подготовка к зимнему отопительному периоду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 сентя-бря – 10 октя-бря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Осуществление комплекса организа-ционных и практических мероприятий по обеспечению безопасности объектов Старошаймурзинского сельского поселения проведения выборов депутатов в Государственный Совет |  | Бикчуров И.С. |  |  |  | Хафизова Ф.А. |  |  |  | до 1 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Организация и осуществление комплекса организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности спортивных и других массовых мероприятий, проводимых на территории Старошаймурзинского сельского поселения |  | Бикчуров И.С. |  |  |  | Хафизова Ф.А. |  |  |  | в период проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Организация профилактической работы по вопросам безопасности на воде с населением Старошаймурзинского сельского поселения |  | председатель КЧСПБ Старошаймурзинского сельского поселения |  |  |  | работник, упол-номоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС Старошаймурзинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | еженедельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Организация проверки готовности гидротехнических сооружений к предстоящему паводку |  | председатель КЧСПБ Старошаймурзинского сельского поселения |  |  |  | работник, упол-номоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС Старошаймурзинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Внесение предложений о выделении финансовых средств на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности из бюджета Старошаймурзинского сельского поселения на 2011 год |  | председатель КЧСПБ Старошаймурзинского сельского поселения |  |  |  | работник, упол-номоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС Старошаймурзинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Работа по созданию резерва материальных ресурсов Старошаймурзинского сельского поселения для ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  | председатель КЧСПБ Старошаймурзинского сельского поселения |  |  |  | работник, упол-номоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС Старошаймурзинского сельского поселения |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и звена ТСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РЗ ТСЧС |  |  |

| 1. | Корректировка частных оперативных планов: | Бикчуров И.С. | Хафизова Ф.А. Заббаров И.Н. Мухамедьяров Р.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | «Половодье» |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | «Лесные пожары» |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | «Стужа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | «Буран» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 6. | Участие в штабной тренировке с рабочей группой КЧСПБ Дрожжановского муниципального района на тему «О мерах по предупреждению и ликвидации лесных (торфяных) пожаров на территории Дрожжановского муниципального района в 2011 году» | Бикчуров И.С. | Хафизова Ф.А. Заббаров И.Н. Мухамедьяров Р.А. |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Участие в командно-штабном учении со службами гражданской обороны Дрожжановского муниципального района на тему: «Перевод системы гражданской обороны Дрожжановского муниципального района с мирного на военное время в условиях применения противником оружия массового поражения» | Бикчуров И.С. | Хафизова Ф.А. Заббаров И.Н. Мухамедьяров Р.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Тренировки медицинских нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований службы медицины катастроф на тему: «Действия при основных видах поражений (массовая травма, радиационные поражения, отравление АХОВ, массовые инфекционные заболевания) | Бикчуров И.С.. | Хафизова Ф.А. Заббаров И.Н. Мухамедьяров Р.А. | по графику тренировок с медицинскими НАСФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Приведение ЗС ГО в готовность к приему укрываемых. | Бикчуров И.С. | Хафизова Ф.А. Заббаров И.Н. Мухамедьяров Р.А. | по графику повышения готовности ЗС ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Участие в штабной тренировке с КЧСПБ района на тему: «Действия органов управления и объектов экономики Дрожжановского муниципального района по обеспечению бесперебойного движения на дорогах района при введении плана «Буран» | Бикчуров И.С. | Хафизова Ф.А. Заббаров И.Н. Мухамедьяров Р.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подведение итогов деятельности органов ГО и ТСЧС Старошаймурзинского сельского поселения по выполнению мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2010 году и постановка задач на 2011 год | Бикчуров И.С. | председатель КЧСПБ, начальники ПЭП, руководители организаций | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка Старошаймурзинского сельского поселения к рабочей поездке в Дрожжановский муниципальный район ГУ МЧС России по РТ, МЧС РТ с целью оказания методической помощи в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности, контроля исполнения принятых решений КЧСПБ Республики Татарстан | Бикчуров И.С. | председатель КЧСПБ, работник, упол-номоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС Старошайму-рзинского сельского поселения | январь-март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка Старошаймурзинского сельского поселения к комплексной проверке по вопросам организации и хода обучения всех групп населения в области ГО и защиты от ЧС | Бикчуров И.С. | Хафизова Ф.А. | январь-март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка к комплексной проверке состояния вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности в звене ТСЧС Старошаймурзинского сельского поселения | Бикчуров И.С. | Хафизова Ф.А. | январь-март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Заседания Комиссии Старошаймурзинского сельского поселения по предупрежде-нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | Бикчуров И.С. | Хафизова Ф.А. | по плану работы КЧСПБ РТ (приложение № 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Участие в сборах по планированию основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2011 год с должностными лицами организаций Дрожжановского муниципального района, уполномоченными решать задачи | Бикчуров И.С. | Хафизова Ф.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация и проведение Месячника гражданской защиты | Глава Старошаймурзинского сельского поселения | Хафизова Ф.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 сентя-бря – 4 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и замена ТСЧС | Глава Старошаймурзинского сельского поселения |  | по плану комплектования УМЦ по ГО и ЧС РТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка работников организаций, не входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формирований | Бикчуров И.С. | Хафизова Ф.А. | по планам подготовки работников организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Подготовка населения Старошаймурзинского сельского поселения, не занятого в сферах производства и обслуживания | Бикчуров И.С. | Хафизова Ф.А. | январь – май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11 | Проведение инвентаризации имущества гражданской обороны | работник, уполномо-ченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС Старошаймурзинского сельского поселения | ответственные за хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 августа-15 сентя-бря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Участие в сборах с районной эвакоприемной комиссией с проведением группового занятия (тренировки) по управлению эвакомероприятиями в мирное и военное время | Глава Старошаймурзинского сельского поселения | Начальник ПЭП |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Участие в совместном совещании представителей Дрожжановского муниципального района, организаций г. Зеленодольска, эвакуирующих население в особый период в загородную зону и представителей сельских поселений, осуществляющих прием и размещение эваконаселения | Глава Старошаймурзинского сельского поселения | Начальник ПЭП |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны Старошаймурзинского муниципального района | Глава Старошаймурзинского сельского поселения | работник, упол-номоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС Старошаймурзинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август – сентя-брь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в смотре-конкурсе на лучшее муниципальное образование Республики Татарстан | Глава Старошаймурзинского сельского поселения | работник, упол-номоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС Старошаймурзинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 2. | Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по ГО и ЧС объектов экономики | Глава Старошаймурзинского сельского поселения | работник, упол-номоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС Старошаймурзинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 5. | Участие в смотре-конкурсе на лучший стенд «Берегите жилище от пожаров» | Глава Старошаймурзинского сельского поселения | ответственный за пожарную безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 июня-1 сен-тября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Участие в смотре-конкурсе на лучшее противопожарное состояние учрежде-ний образования, здравоохранения и социальной защиты | Бикчуров И.С. | директоры школ, заведующий, ФАП директор СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 октября-12 декабря |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация подготовки и проведения торжественных мероприятий по праздничным дням: День защитников Отечества; День Победы; | Бикчуров И.С. | Заббаров Т.Т. Еремеева Е.В. Ахмадышина Д.М. |  | 22 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и звена ТСЧС Старошаймурзинского сельского поселения к действиям по предназначению а) комплексные проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка к комплексной проверке по оценке состояния вопросов ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности в структурных подразделениях, подве-домственных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МБУЗ «Дрожжановская ЦРБ» | Бикчуров И.С. | Мухамедьяров Р.А. Валиуллин М.А. Заббарова Г.М. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МУ «Отдел образования» | Заббаров И.Н. | Ибятова З.А. Ханбикова Р.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МУ «Культура» | Заббаров Т.Т. | Еремеева Е.В. Ахмадышина Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка и осуществление комплекса пожарно-профилактических мероприятий | Бикчуров И.С. | Хафизова Ф.А. Хасанов И.Т. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | проверке объектов с массовым пребыванием людей | Бикчуров И.С. | Хасанов И.Т. Шайхаттаров Р.К. | январь-март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | подготовке населенного пункта, объектов и жилого фонда к весенне-летнему периоду | Бикчуров И.С. |  |  |  |  |  |  |  | апрель-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | подготовке населенного пункта и объектов к осенне-зимнему периоду | Бикчуров И.С. | Ответственные лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | подготовке мест проведения новогодних мероприятий | Заббаров Т.Т. | Хасанов И.Т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь-декабрь |  |  |  |  |
| 7. | запрещению реализации не сертифицированных пиротехнических изделий при подготовке к проведению новогодних мероприятий | Бикчуров И.С. | Участковый Шайхаттаров Р.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь-декабрь |  |  |  |  |
| в) специальные проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверки работы системы оповещения органов управления, сил ГО и населения Старошаймурзинского сельского поселения | Бикчуров И.С. | Хафизова Ф.А | октябрь-ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение проверок локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах | Бикчуров И.С. | Хафизова Ф.А | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций                                                        /И.С. Бикчуров /

Работник, уполномоченный на решение задач

в области ГО и защиты от ЧС                                                                         /Ф.А.Хафизова /

Ответственный за пожарную безопасность                                                 / И.Т.Хасанов/